## Activiteitenplanning
1 | open |  |  | Werklijst RUB (© Menzis)
2 | in uitvoering |  |  | Gemeente: X
3 | gereed |  |  | Versie datum X
Status | Datum klaar | Fase | Onderdelen | Nadere toelichting/uitwerking | Naam | Actie/Extra
|  | fase 1 | 1. Betreffende Gemeente doet verzoek aan Univé om deel bijstandsgerechtigden uit te laten stromen uit de bestuursrechtelijke premieheffing (BPH). | Univé
2. Univé levert de wanbetalers aan in de betreffende gemeente. In deze fase alleen de aantallen. Geen verdere informatie.
3. De Gemeente vraagt akkoord aan wethouder en geeft ‘groen licht’ aan Univé. (Er moet een RUB overeenkomst, addendum en afsprakenformulier ondertekend worden)
4. Start werkgroep Univé/gemeente maken overall planning, capaciteitsplanning, rollen taken en mandaten
5. Gemeente en Univé tekenen overeenkomst o.b.v. afkoop of 36 maanden betaling
|  | Fase 2 | 1. Univé levert nogmaals bestand aan met alle wanbetalers uit de gemeente. Nu met alle benodigde informatie;
a. NAW, Totaal betalingsachterstand, enz.
b. Univé markeert de verzekerden die onder 1 polis vallen. Alle verzekerden op 1 polis moeten opgeschort worden om mee te kunnen doen aan de regeling.
c. In de mail wordt uitleg gegeven over het bestand.
d. Het bestand betreft verzekerden met een Univé basisverzekering
2. Gemeente selecteert wie uit dit bestand een bijstandsuitkering ontvangt;
a. Gemeente bepaalt of de uitkering voldoende stabiel en toereikend is om in beginsel in aanmerking te komen voor uitstroom.
b. Gemeente let op een gezinsuitkering en neemt in de beoordeling mee wie bij Univé samen op 1 polis staan. Dit om te beoordelen of er voldoende uitkering is om de premie en aflossing samen te kunnen betalen aan Univé.
c. Gemeente maakt onderscheid in bijstandsuitkeringen met en zonder derdenbeslag en bepaalt of maatwerk nodig is voor de groep met derdenbeslag.
d. Gemeente geeft door aan Univé wie in aanmerking komt (op de lijst van Univé in extra kolom).
3. Gemeente maakt afspraken met Univé over het pakket, het eigen risico en de gemeentelijke bijdrage;
a. Gemeente geeft aan welk pakket (of pakketten) aan de verzekerde wordt aangeboden.
b. Gemeente geeft aan of het eigen risico voor de deelnemers verzekerd wordt of een vangnet wordt georganiseerd (leenbijstand).
c. Gemeente bepaalt de bijdrage aan deze verzekering en geeft dit door aan Univé.
4. Gemeente en Univé maken werkafspraken over signalering tussen beide partijen en klant gedurende de looptijd van de regeling;
|  |  |  | a. Gemeente voert aparte component op voor de aflossing. |  | LET OP: Er mogen geen deelbetalingen aan Univé worden gedaan
|  |  |  | b. Gemeente heeft in geval van niet betaalbaar stelling op de reguliere boekingsdatum extra tijd om alsnog te innen, tot de 12de van de maand. |  | LET OP: Er mogen geen deelbetalingen aan Univé worden gedaan
c. Gemeente geeft uiterlijk per de 12de door aan Univé: uitkering stopt of er vindt een nabetaling plaats (altijd een individuele nabetaling)
d. Gemeente geeft wekelijks door of er wijzigingen zijn die reden geven tot beëindiging of continueren regeling op basis van zelfbetaling.
i. Bij detentie (over de betreffende maand heen) geldt beëindiging;
ii. Bij AOW, werk, deeluitkering geldt zelfbetaling. Dit is niet van toepassing wanneer de verzekerde vanaf datum ingang RUB al zelf moet betalen;
iii. Bij faillissement kan de RUB gecontinueerd worden, tenzij gemeente anders aangeeft;
iv. Bij stabilisatieverzoek gaat de RUB voor, en geldt er geen beëindiging;
v. Bij WSNP geldt beëindiging;
vi. Bij MSNP gaat Univé actief in gesprek met de partij en verzekerde om te bepalen wat voor de verzekerde het beste past.
e. Na beëindiging RUB kan de verzekerde niet meer (opnieuw) deelnemen aan de RUB .
4. Gemeente maakt afspraken met Univé over de planning en over de communicatie richting doelgroep.
a. Hoeveel verzekerden worden er aangeschreven?
b. In welke stappen worden de verzekerden aangeschreven?
c. Wat wordt er gecommuniceerd aan verzekerde?
d. Gemeente maakt conceptbrieven doelgroep en Univé reageert op de concepten.
e. Gemeente geeft door aan Univé wanneer de brieven worden verstuurd en/of persoonlijk contact plaats vindt.
|  | fase 3 | 1. Indien gewenst nogmaals een definitieve uitdraai van de wanbetalers richting gemeente.
2. Gemeente communiceert met de personen die in aanmerking komen voor de uitstroomregeling en doet een aanbod met daarin de uiterlijke datum om het aanbod af te wijzen.
3. Betrokkenen stemmen in met het aanbod of wijzen het af.
a. Alle vragen naar aanleiding van de brief worden beantwoord door de gemeente.
4. Informeren deurwaarders en schuldeisers over de RUB t.b.v. de groep met derdenbeslag:
a. Univé informeert haar deurwaarders op de 18de van de maand
b. Indien nodig informeert Gemeente bij derdenbeslag deurwaarder(s) en schuldeisers, zoals bijvoorbeeld woningcorporatie en energieleverancier.
5. Gemeente informeert bewindvoerders over RUB algemeen en specifiek over beëindiging premiebetaling aan CAK of CJIB na start van de RUB.
|  | fase 4 | 1. Gemeente meldt Univé welke bijstandsgerechtigden meedoen aan de uitstroomregeling (op de lijst van Univé)
a. Aanlevering van de verzekerden altijd voor de eerste dag van de nieuwe maand. Bijvoorbeeld: opschorten per 01-01-2022 is aanleveren uiterlijk per 01-12-2021;
b. Univé controleert de lijst en koppelt de lijst deelnemers terug aan de Gemeente uiterlijk de 8ste van de maand.
c. De deelnemers worden op een apart contractnummer met premie-inhouding en doorbetaling geplaatst.
2. Gemeente controleert de uitgevoerde betalingen en aflossingen en communiceert hierover met Univé.
|  | fase 5 | 1. Univé informeert rond de 15de van de maand het CAK over de datum van opschorting van de Bestuursrechtelijke premieheffing.
a. Univé verwerkt de (schuld)regeling in de administratie;
b. Betreft een opschorting met reden ’goede betaler’;
c. Mutatie Goede Betaler in de eerste 2 weken van de maand zodat met de tussentijdse afmeldingen de opschorting wordt doorgegeven. Hiermee voorkomen we een dubbele aanbieding van de premie;
i. Er kan een overlap ontstaan in de premie aanbieding bij de mutatie van de goede betaler in Univé administratie. Gemeente kan op CAK lijst aangeven wie RUB deelnemer is, CAK schort deze maand extra op.
2. Gemeente stopt met ingang van dezelfde datum de inhouding van de bronheffing.
3. Gemeente zet deze om in een inhouding van de premie en het aflossingsbedrag.
|  | fase 6 | 1. CAK informeert betrokkene over de opschorting van de inning van de bestuursrechtelijke premie.
2. Univé monitort de uitval en rapporteert hierover aan gemeente.
3. Univé stuurt wekelijks overzicht van deelnemers met betalingsachterstand eigen risico/eigen bijdragen.
4. Univé benadert deelnemers die zelf betalen actief bij dreigende uitval.
5. Gemeente monitort op inzet en resultaat bij dreigende uitval en achterstand betaling eigen risico.
6. Gemeente benadert verzekerden actief (telefonisch en per brief) bij beëindiging of wijziging.
7. Gemeente zet aanvullende maatregelen (persoonlijk contact, leenbijstand) in om uitval en recidive te voorkomen.
|  | fase 7 | 1. Gemeente informeert Univé over einde schuldregeling.
2. Univé verleent na 36 maanden (of eerder bij afkoop) finale kwijting op de dan nog openstaande schuld.
3. Univé informeert CAK dat de schuldregeling succesvol is doorlopen.
a. Vastleggen schuldregeling in Univé administratie.
4. CAK verleent finale kwijting op nog openstaande (opgeschorte) vorderingen op grond van de bestaande rechtsregels van het CAK.
|  | fase 8 | Jaarlijkse evaluatie
© Menzis
Werklijst RUB

## Bellijst
Implementatie-, standby-schema annex telefoonlijst
Naam | Partij/leverancier | Expertise/nodig voor | Telefoon | E-mail
Overige deelnemers project